## Tasks
ID | WBS | Nome da tarefa | Responsável | Duration | Start | Finish | Predecessors | Cost | Resource Names
1 | 1 | Projeto | LPROJ - FÁBIO | 98,88 days | 2012-05-01 | 2012-09-14 |  | 795285.12
2 | 1.1 | Liberação do projeto | LPROJ - FÁBIO | 1 day | 2012-05-01 | 2012-05-01 |  | 0
3 | 1.2 | Estrutura | LPROJ - FÁBIO | 65,88 days | 2012-05-02 | 2012-08-01 | 2 | 497150.12
4 | 1.2.1 | Encontrar local para nova planta | LPROJ - FÁBIO | 7 days | 2012-05-02 | 2012-05-10 | 2 | 1120 | Lider de Projeto - Fábio
5 | 1.2.2 | Documentação necessária | LPROJ - FÁBIO | 2 days | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 4 | 15320 | Documentação [1 (pç)];Lider de Projeto - Fábio
6 | 1.2.3 | Aquisição do galpão | COMP - ADRIANO | 2 days | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 5 | 350560 | Galpão[1 (pç)];Comprador - Adriano;Lider de Projeto - Fábio
7 | 1.2.4 | Cotar empreiteira e os materiais para reforma do galpão | COMP - ADRIANO | 7 days | 2012-05-17 | 2012-05-28 | 6 | 1960 | Comprador - Adriano;Lider de Projeto - Fábio
8 | 1.2.5 | Reformar galpão | LPROJ - FÁBIO | 47,88 days | 2012-05-28 | 2012-08-01 | 2 | 128190.12
9 | 1.2.5.1 | Alvenaria | LPROJ - FÁBIO | 36,88 days | 2012-05-28 | 2012-07-17 | 7 | 63750
10 | 1.2.5.1.1 | Verificar as necessidades da reforma conforme norma NR | LPROJ - FÁBIO | 4 days | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 7 | 3820 | Empreiteira reforma[0,05 (SV)];Lider de Projeto - Fábio[0,5]
11 | 1.2.5.1.2 | Fazer estruturas (piso) para os maquinários) | LPROJ - FÁBIO | 37 days | 2012-05-28 | 2012-07-17 | 7 | 24600 | Cimento saco 50kg[100 (50kg)];Areia m²[30 (m²)];Agua m²[20 (m²)];Empreiteira reforma[0,2 (SV)];Comprador - Adriano[0,5];Lider de Projeto - Fábio[0,5]
12 | 1.2.5.1.3 | Refazer todo o contra-piso para demarcar células de fabricação | LPROJ - FÁBIO | 37 days | 2012-05-28 | 2012-07-17 | 7 | 23520 | Cimento saco 50kg[100 (50kg)];Areia m²[20 (m²)];Agua m²[12 (m²)];Empreiteira reforma[0,2 (SV)];Comprador - Adriano[0,5];Lider de Projeto - Fábio[0,5]
13 | 1.2.5.1.4 | Construção de escritórios administrativos | LPROJ - FÁBIO | 6 days | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 7 | 11810 | Cimento saco 50kg[1 (50kg)];Areia m²[1 (m²)];Agua m²[1 (m²)];Empreiteira reforma[0,1 (SV)];Piso[100 (m²)];Massa para piso[10 (50kg)];Revestimento[8 (50kg)];Comprador - Adriano[0,13];Lider de Projeto - Fábio[0,13]
14 | 1.2.5.2 | Elétrica | LPROJ - FÁBIO | 11,88 days | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 7 | 33090
15 | 1.2.5.2.1 | Fazer toda a instalação elétrica | LPROJ - FÁBIO | 6 days | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 7 | 33090 | Empreiteira reforma[0,1 (SV)];Cabo de cobre[5.000 (m)];Interruptores[50 (pç)];Tomadas[100 (pç)];Quadro de energia[1 (pç)];Lampadas[100 (pç)];Soquetes[100 (pç)];Cimento saco 50kg[15 (50kg)];Areia m²[2 (m²)];Agua m²[8 (m²)];Comprador - Adriano[0,13];Lider...
16 | 1.2.5.3 | Hidráulica | LPROJ - FÁBIO | 11,88 days | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 7 | 14300
17 | 1.2.5.3.1 | Fazer os pontos de agua e esgoto dos novos banheiros | LPROJ - FÁBIO | 6 days | 2012-07-02 | 2012-07-17 | 7 | 14300 | Cano m[200 (m)];Cola para cano [6 (200g)];Torneira[20 (pç)];Registro[20 (pç)];Lixa[50 (pç)];Empreiteira reforma[0,15 (SV)];Cimento saco 50kg[5 (50kg)];Areia m²[2 (m²)];Agua m²[7 (m²)];Comprador - Adriano[0,13];Lider de Projeto - Fábio[0,25]
18 | 1.2.5.4 | Pintura | LPROJ - FÁBIO | 10,88 days | 2012-07-18 | 2012-08-01 | 7 | 17050.12
19 | 1.2.5.4.1 | Preparar paredes para pintura | LPROJ - FÁBIO | 2 days | 2012-07-18 | 2012-07-25 | 17;10;11;12;13;15 | 8700 | Empreiteira reforma[0,1 (SV)];Lixa[180 (pç)];Massa corrida[5 (50kg)];Massa fina[1 (50kg)];Comprador - Adriano[0,5];Lider de Projeto - Fábio[0,25]
20 | 1.2.5.4.2 | Pintar | LPROJ - FÁBIO | 5 days | 2012-07-26 | 2012-08-01 | 19 | 8350.12 | Tinta[9,95 (36L)];Empreiteira reforma[0,1 (SV)];Agua m²[2 (m²)];Comprador - Adriano[0,13];Lider de Projeto - Fábio
21 | 1.3 | Infra-estrutura | LPROJ - FÁBIO | 54,88 days | 2012-06-15 | 2012-08-30 | 2 | 282595
22 | 1.3.1 | Cotar | COMP - ADRIANO | 9,88 days | 2012-06-15 | 2012-06-28 | 2 | 1000
23 | 1.3.1.1 | Cotar máquinas, equipamentos, estrutura administrativa | COMP - ADRIANO | 10 days | 2012-06-15 | 2012-06-28 | 6 | 1000 | Lider de Projeto - Fábio[0,25];Comprador - Adriano[0,5]
24 | 1.3.2 | Aquisição | COMP - ADRIANO | 19,88 days | 2012-06-29 | 2012-07-26 | 22 | 269195
25 | 1.3.2.1 | Comprar os maquinários necessários para estrutura fabril | COMP - ADRIANO | 20 days | 2012-06-29 | 2012-07-26 | 23 | 257605 | Prensa[3 (pç)];Balancim[1 (pç)];Carrinho hidráulico[1 (pç)];Paleteira[1 (pç)];Maquina de roletar[2 (pç)];Lider de Projeto - Fábio[0,75];Comprador - Adriano[0,63]
26 | 1.3.2.2 | Comprar os equipamentos necessários para setor administrativo | COMP - ADRIANO | 5 days | 2012-07-20 | 2012-07-26 | 23 | 11590 | Cadeira[4 (pç)];Mesa[4 (pç)];NootBook[4 (pç)];Fotocopiadora[1 (pç)];Lider de Projeto - Fábio[0,5];Comprador - Adriano[0,5]
27 | 1.3.3 | Entrega | AQUS - VITOR | 15,88 days | 2012-08-02 | 2012-08-23 | 24;8 | 7040
28 | 1.3.3.1 | Entrega e instalação das máquinas | AQUS - VITOR | 15 days | 2012-08-02 | 2012-08-22 | 25;10;11;12;15;19;20 | 5955 | Eletrecista[0,9 (SV)];Lider de Projeto - Fábio[0,25];Aquisições - Vitor[0,5]
29 | 1.3.3.2 | Entrega dos equipamentos de escritório | AQUS - VITOR | 7 days | 2012-08-15 | 2012-08-23 | 26;13;15;17;19;20 | 1085 | Eletrecista[0,1 (SV)];Lider de Projeto - Fábio[0,5];Aquisições - Vitor[0,63]
30 | 1.3.4 | Contratação de funcionarios | RHUM - ALEXANDRE | 21,88 days | 2012-08-01 | 2012-08-30 | 25;26 | 5360
31 | 1.3.4.1 | Contratação de funcionários para area fabril | RHUM - ALEXANDRE | 10 days | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 25 | 800 | Lider de Projeto - Fábio[0,13];RH - Alexandre[0,5]
32 | 1.3.4.2 | Contratação de funcionarios para area administrativa | RHUM - ALEXANDRE | 10 days | 2012-08-01 | 2012-08-14 | 26 | 800 | Lider de Projeto - Fábio[0,13];RH - Alexandre[0,5]
33 | 1.3.4.3 | Treinamento aos funcionarios contratados | RHUM - ALEXANDRE | 5 days | 2012-08-24 | 2012-08-30 | 31;32;29;28 | 3760 | Lider de Projeto - Fábio;Funcionário Administrativo 1;Funcionário Administrativo 2;Funcionário Administrativo 3;Funcionario Operador 1;Funcionario Operador 2;Funcionario Operador 3;Funcionario Operador 4;Funcionario Operador 5;Funcionário Administrativo...
34 | 1.4 | Try-out | LPROJ - FÁBIO | 33,88 days | 2012-07-30 | 2012-09-13 | 25 | 14860
35 | 1.4.1 | Fornecedores de matéria-prima | COMP - ADRIANO | 21,88 days | 2012-07-30 | 2012-08-28 | 25 | 5960
36 | 1.4.1.1 | Sondar tipos de fornecedores de matéria prima e valores | COMP - ADRIANO | 15 days | 2012-07-30 | 2012-08-17 | 25 | 2720 | Lider de Projeto - Fábio[0,75];Aquisições - Vitor[0,5];Comprador - Adriano
37 | 1.4.1.2 | Adquirir os fornecedores de Matéria-prima e material para try-out | COMP - ADRIANO | 7 days | 2012-08-20 | 2012-08-28 | 36 | 3240 | Matéria-prima para try-out[1 (pç)];Lider de Projeto - Fábio[0,63];Aquisições - Vitor[0,38];Comprador - Adriano
38 | 1.4.2 | Try-out das células de produçao | LPROJ - FÁBIO | 3 days | 2012-08-31 | 2012-09-04 | 37;21;33;27 | 2460 | Lider de Projeto - Fábio;Funcionário Administrativo 1;Funcionário Administrativo 2;Funcionário Administrativo 3;Funcionário Administrativo 4;Funcionario Operador 1;Funcionario Operador 2;Funcionario Operador 3;Funcionario Operador 4;Funcionario Operador...
39 | 1.4.3 | Realizar os ajustes necessários para efetivar a produção | LPROJ - FÁBIO | 7 days | 2012-09-05 | 2012-09-13 | 38 | 6440 | Lider de Projeto - Fábio;Funcionário Administrativo 1;Funcionário Administrativo 2;Funcionário Administrativo 3;Funcionário Administrativo 4;Funcionario Operador 1;Funcionario Operador 2;Funcionario Operador 3;Funcionario Operador 4;Funcionario Operador...
40 | 1.5 | Entregar a planta e Iniciar a produção | LPROJ - FÁBIO | 1 day | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 39 | 680 | Lider de Projeto - Fábio;Funcionário Administrativo 1;Funcionário Administrativo 2;Funcionário Administrativo 3;Funcionário Administrativo 4;Funcionario Operador 1;Funcionario Operador 2;Funcionario Operador 3;Funcionario Operador 4;Funcionario Operador 5
Note on E2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule